安徽黄山徽州经济开发区四至范围调整

实施方案（征求意见稿）

- 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，扎实推进中国式现代化，认真落实国家关于促进开发区改革创新发展要求，把握长三角一体化发展以及“一带一路”建设、长江经济带发展、中部地区崛起等重大战略机遇，坚持以高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线， 牢固树立新发展理念，不断提升产业基础能力和创新实力，推动开发区全产业升级和产业集群化发展，加快形成新质生产力，努力把徽州经济开发区建设成为改革的引领区、开放的先行区、创新的示范区、发展的动力源，促进经济高质量发展。

- 二、四至范围调整开展背景

安徽黄山徽州经济开发区2018年国家发改委等六部委正式公布核定范围598.69公顷，2021年经安徽省自然资源厅核定，将压占永久基本农田的67.25公顷和不符合规划部分进行核减，核减后面积442.73公顷。核减后开发区范围为：区块一（高铁南片）371.34公顷，四至范围为：东至滨河北路，南至丰乐河，西至歙黟一级公路，北至迎宾大道（原205国道）及迎宾大道（原205国道）往北950米；区块二（高铁北片）71.39公顷，四至范围为：东至黄杭高铁，南至丰乐河，西至江祁路、莘墟路，北至振兴大道。

为了落实国土空间规划和“三区三线”要求，优化产业园区布局，拓展开发区发展空间，根据《安徽省土地节约集约利用综合改革试点工作领导小组关于印发安徽省土地节约集约利用综合改革试点实施方案的通知》（皖地用改〔2023〕1号）、《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘〔2019〕30号）、《关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政〔2017〕98号）、《安徽省发展改革委 安徽省科技厅 安徽省自然资源厅 安徽省生态环境厅 安徽省水利厅 安徽省商务厅关于进一步规范开发区四至范围调整和主导产业变更工作的通知》（皖发改地区〔2023〕107号）等有关文件要求，开展安徽黄山徽州经济开发区四至范围调整工作，着力破解园区范围边界不规则、区块零散、开多个天窗等现象，助力园区提升土地开发水平和土地要素保障能力。

- 三、四至范围调整总体目标

综合考虑徽州区及徽州经济开发区工业发展现状和发展计划、产业发展环境及市场前景、园区环境容量等因素，在保持面积 442.73公顷不变的基础上，针对部分区域进行优化，调出用地主要包括未在城镇开发边界内的5.82公顷；现状未开发建设的农用地，农村宅基地，以及凤凰城、中央丽园等与开发区工业为主导不符的居住用地调出，调入用地主要是规划工业用地及现状建成的城东片区调入开发区范围。 调整后安徽黄山徽州经济开发区四至范围总面积为442.73公顷，其中区块一295.95公顷，区块二70.82公顷，区块三75.96公顷，各区块四至范围见下表（调整前后对比图附后）。

表1 安徽黄山徽州经济开发区四至范围及面积统计表

| 开发区区域 |  | 四至范围 | 面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽黄山徽州经济开发区 | 区块一 | 东至龙井大道，南至滨河北路，西至歙黟一级公路，北至龙井三路 | 295.95 |
|  | 区块二 | 东至富林路，南至上溪头村，西至东红村，北至林科院 | 70.82 |
|  | 区块三 | 东至新安江酒业用地边界，南至皖赣铁路，西至丰溪路，北至新徽路 | 75.96 |
| 合计 |  |  | 442.73 |

四、四至范围调整流程

1.确定开发区四至范围调整后的用地范围报省自然资源厅审核，获得初核意见。

2、编制四至范围调整可行性研究报告和开发区总体发展规划。

3.总体发展规划及可行性研究报告经省发展改革委初步审核后，编制水资源论证报告，报省水利厅批复；编制规划环境影响报告书，报省生态环境厅审查。

4.编制社会稳定风险评估，报同级政法委备案。

5.就徽州经济开发区四至范围调整事项向徽州区司法局提请合法性审查，审查通过并出具审查意见后，徽州区政府向黄山市政府提出申请，并附申报材料。并由市政府转报省政府。

6.省发展改革委对申请报告及相关附件材料进行初步审查，并征求相关部门意见后，提出办理意见报省政府审定批复。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由开发区管委会主任任组长，相关分管副主任任副组长的开发区四至范围调整工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常推进工作。

（二）加强调度督导。建立“周报告”制度，主要经办人及相关负责科室要每周将进展情况汇报至开发区主要领导及分管领导。开发区党工委要加强对开发区四至范围调整推进工作的督导，督促各编制单位加快推进，确保按时保质完成各项任务。

（三）加强部门协作。对涉及水资源、生态环境、用地范围等要求，开发区安排专人及时对接水利局、生态局、资规分局等相关主管部门，由开发区牵头组织实施、协调推进，相关主管部门应加强支持，主动配合。

附件：安徽黄山徽州经济开发区原范围与调整后新范围对比图