## 监控表
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 林业有害生物防治
主管部门及代码 |  |  | 068-黄山市徽州区林业局 |  |  | 实施单位 | 068001-黄山市徽州区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 |  |  |  | 1-8月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  |  |  | #NUM! |  |  |  | #NUM!
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | nan | nan | nan | nan | [7 empty] | nan
|  |  | 其他资金 | 1 | 0 | 1 | 505.05 | [7 empty] | 0
年度总体目标 | 本项目是一项社会公益性极强的基础性项目。通过该项目的建设，将有利于压缩、控制现有松材线虫疫情，预防松材线虫病的传播蔓延，大大缓解减轻松材线虫病对风景名胜区的威胁；有利于保护和发展森林资源、巩固造林绿化成果、维护自然生态平衡；有利于帮助林区人民脱贫致富、加速林区经济发展、推进徽州区林业现代化进程。资金具体用于：枯死松树清理6万株，春普49.6万亩，打孔注药5万株，生物控制带清理21.8万亩，松褐天牛、松毛虫防治5万亩，宣传及其他临时聘用人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 枯死松树清理数量 | ≤60000株 | 65094 | [5 empty] | √ | 超额完成
|  |  | 打孔注药 | ≤50000株 | 69983 | [5 empty] | √ | 超额完成 | √
|  |  | 生物控制带清理面积 | ≤218000亩 | 218000 | [7 empty] | √
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95 | [7 empty] | √
|  |  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成年度指标 | [7 empty] | √
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 12 | [7 empty] | √
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10000000元 | 10000000 | [7 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，可直接带来务工林农的经济收入 | 效果明显 | 达成年度指标
|  | 社会效益指标 | 增加林农务工机会 | 效果明显 | 达成年度指标 | [7 empty] | √
|  | 生态效益指标 | 生态环境得到了改善 | 效果明显 | 达成年度指标 | [7 empty] | √
|  | 可持续影响指标 | 持续促进林业发展 | 效果明显 | 达成年度指标 | [7 empty] | √
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众和服务对象的满意度 | ≥95% | 95