## 监控表
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林经营示范基地建设项目
主管部门及代码 |  |  | 068-黄山市徽州区林业局 |  |  | 实施单位 | 068001-黄山市徽州区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 |  |  |  | 1-8月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  |  |  | #NUM! |  |  |  | #NUM!
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | 10 | 0 | 10 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 其他资金 | nan | nan | nan | nan | [7 empty] | nan
年度总体目标 | 抚育4次，新建，对512亩香榧幼林进行抚育、施肥，开展病虫害防治。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 割灌除草松土病虫害防治 | ＝512亩 | 512
|  |  | 建设铁皮围栏 | ＝2000米 | 2000
|  | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | 100
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100000元 | 100000
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经营主体增收 | 影响程度明显 | 达成年度指标
|  | 社会效益指标 | 提高对香榧产业发展的影响 | 影响程度明显 | 达成年度指标
|  | 生态效益指标 | 对保护生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | 达成年度指标
|  | 可持续影响指标 | 香榧产业发展的可持续影响 | 影响程度明显 | 达成年度指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95