## 监控表
附件2
项目支出绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 绿道养护
主管部门及代码 |  |  | 068-黄山市徽州区林业局 |  |  | 实施单位 | 068001-黄山市徽州区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 |  |  |  | 1-8月执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  |  |  | #NUM! |  |  |  | #NUM!
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 | nan | nan | nan | nan | [7 empty] | nan
|  |  | 其他资金 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | 0
年度总体目标 | 高速出口-蜀源村口绿化养护，养护范围包括：道路两侧绿化带、高速出口左右两侧绿地；自驾车营地北侧小公园、潜口中学-佛子岭道路两侧行道树等；养护面积共70763平方米。养护内容包括抗旱保苗、补植、修剪、清除杂草、施肥及病虫害防治等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | ＝70763平方米 | 70763
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成年度指标
|  |  | 公园广场绿化带苗木完好率 | ≥95% | 95
|  |  | 行道数存活率 | ≥95% | 95
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 12
|  |  | 完成时间 | ≤12月 | 12
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤263000元 | 263000
|  |  | 每平方米养护费用 | ≤3.72元/平方米 | 3.72
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 达成年度指标
|  | 社会效益指标 | 通过绿化养护工作，为广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境 | 影响程度明显 | 达成年度指标
|  | 生态效益指标 | 通过绿化养护，增加了城市绿化面积，使空气得到净化，起到了保护生态环境的作用明显 | 影响程度明显 | 达成年度指标
|  | 可持续影响指标 | 对持续改善区域空气质量影响 | 影响程度明显 | 达成年度指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意率 | ≥95% | 95