## Sheet1
呈坎镇2025年区政府工作报告任务分解表完成情况
填报单位：呈坎镇人民政府 报送日期：2026年1月
序号 | 主要任务 | 截至目前完成情况 | 下步工作计划 | 责任领导
7 | 城乡常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。其中农村常住居民人均可支配收入总量、增速高于全市平均，增速高于城镇常住居民人均可支配收入。 | 进行农村常住居民人均可支配收入的数据收集，抽取一定数量的农村住户作为样本进行收支情况调查。目前呈坎镇无样本点。 | 无 | 张 宁
8 | 高质量完成耕地保护 | 1.推进完成汪村红泥巷100余亩撂荒田整治，完成汪村东横段70亩挖塘养鱼“非农化”整治；2.完成呈坎190亩、杨干60亩低效田流转；3.完成无忧园周边100亩耕地整治；4.完成2025年耕地地力保护补贴摸底、审核、发放工作。5.完成全年耕地恢复任务量233亩 | 1.推进完成流转耕地整治，开展农业种植；2.进一步推动耕地恢复成效 | 朱宏辉 詹九洲
9 | 高质量完成生态环保 | 已完成全年4个季度镇域内污水终端检测，未发现问题；完成对灵金河与众川河4个季度河流断面水质检测。 | 继续做好污水终端运维及污水检测。 | 熊 枫
11 | 提升园区招商和运营质效，力争智能制造科创产业园、城东标准化厂房出租率分别达90%、70%以上，绿色食品产业园入驻率达80%以上，化工园区产值突破90亿元。 | 1-12月，全镇累计接待客商60余批次，外出芜湖、合肥、南京、杭州等地开展招商5次，挖掘招商线索42条，成功落地企业、项目17个。今年以来，入驻园区租赁黄山海特机电厂房的有黄山艺柘堂工艺品有限公司，同时招商线索中的无锡贝斯特黄山项目、数控车床制造项目目前正在商谈中。 | 呈坎镇将做好无锡贝斯特黄山项目、数控车床制造项目落地服务工作，进一步完善呈坎工业企业、闲置土地等资源要素的梳理，重点包装 “仓储 + 农业” 、“产业园+工业”类项目，同时联系在外乡贤、徽州商会，以商招商，挖掘潜在投资线索，力争招引工作落到实处，取得成绩。 | 张 宁
14 | 深化亩均效益评价，保持亩均效益领跑行列并力争位次前移。 | 1.城北片区规上企业利奥娜、金地、永皓用地面积分别是9.34亩、39.74亩、8.96亩，1-12月累计入库税收分别是：7.60万、690万元、82万元，合计779.6万元。2.循环园规上工业企业中邦、向荣、文理用地面积分别是：25.88亩、23.65亩、2.46亩，1-12月累计入库税收分别360万、680万、197万，合计1237万元。 | 结合“访企入村”专题行动，常态化跟进城北、循环园工业园区企业经营状况，积极纾困解难，保障企业各项生产要素，力争全区亩均效益领跑行列并力争位次前移。 | 张 宁
15 | 处置低效企业14户以上。 | 截至目前，已完成处置 1户低效企业（黄山卓凡新材料），盘活用地面积15.48亩。二期技改项目新上5条生产线，目前正在试验新产品市场运用请，待订单稳定尽快运营生产。 | 持续跟进卓凡新材料二期技改项目新增5条生产线投产情况，积极加强沟通、指导,确保企业尽快投产进一步提高产值。 | 张 宁
19 | 实施优质企业成长行动，加快新远特种树脂、永新新材料二期等重点项目建设，支持黄山谷捷、日基焊接、美邦胶业等跻身制造业单项冠军和国家“小巨人”行列，超前谋划布局未来产业，新增规上工业企业6户以上。 | 1.目前我镇企业向荣荣获专精特新“小巨人”企业、新产品企业。2.预计新增规上工业企业3户，分别是：黄山利丽雅实业有限公司、黄山伽亿表面功能材料、徽香十里肉制品有限公司，目前利丽雅入规材料已通过市里审核，其他2户企业提交单月入规材料通过市里审核，正在准备全年材料。 | 加强实地走访和运行研判，不断摸排存量企业发展状况，激发发展潜力，根据企业发展情况，做到精准精细培育指导，确保达规模企业顺利入规，为全区工业增长贡献新的增长点 | 张 宁
20 | 实施企业上市攻坚行动，支持企业链接多层次资本市场，精准服务泰达新材料、新远科技等企业上市，力争取得新突破。 | 重点走访向荣新材料、金地电子、文理（黄山）新材料、中邦孚而道涂料等年产值超5000万以上规模工业企业，与企业深入交流发展规划，提振企业发展信心，鼓励、指导向荣新材料不断研发新产品，扩产增量，不断实现新的突破。 | 持续鼓励企业高质量发展，树立上市目标。 | 张 宁
24 | 强化科技型企业梯度培育，落实研发准备金制度，新增高新技术企业8户以上，入库科技型中小企业90户以上，新增省级智能工厂和数字化车间3户以上，省级企业技术中心、省级工业设计中心等创新平台3个以上。 | 目前镇属高新技术企业8户（向荣、中邦、金地、永皓、文理、卓凡、创岳、久石），2025年新申报高新技术企业卓凡、久石新材料两户，2025年新申报科技型中小企业9户。 | 1.针对目前研发经费投入为0的规上企业，如黄山利奥娜卫浴，积极鼓励、指导加大研发经费投入。2.加大高新技术技术企业培育力度，加大政策宣传，积极引导企业申报高新技术企业。 | 张 宁
27 | 扎实开展“重大项目前期工作攻坚年”行动，建立顶格推进的工作专班和分领域谋储机制，抓紧熟化文旅“一带五组团”、高端数控机床集聚区、徽州文化公园、“中国茶谷”、众川河分洪工程、G233改线工程等重大项目，力争办成一批事关全局和长远的大事。 | 呈坎（龙盘山）文化旅游综合服务提升项目：投资主体黄山市徽州呈坎八卦村旅游有限公司，占地332亩(含已供地约180亩)，计划总投资5亿元，项目于2025年5月对已供地地块开工建设，为期3年。 | 未供地块计划在2026年一季度完成项目审批备案、环评、能评、安评、水保等前期手续以及部分项目用地征地。 | 张 宁
29 | 排实落细年度投资计划，健全区领导联系和“红黄灯”预警等机制，锁定各环节各节点责任单位和完成时限，推行库内数据、现场进度、支付凭证“三合一”调度服务，加快泰达新材料三期、智慧停车场等项目建设，开工瑞城汽车零部件、聚鑫型材加工等重点项目，竣工卓朴大型数控机床、恒泰高性能环氧树脂等项目，全年实施重点项目140个以上，年度投资不少于50亿元，民间投资增长8%以上。 | 2025年1-11月，呈坎镇完成固定资产投资4.12亿元，同比减少32.5%，预计全年完成固定资产投资4.35亿元（不含T1线投资部分）。现在库项目15个，其中2025年新入库项目9个，总投资6.1亿元；从目前项目填报情况分析，2025年出库项目13个，结转项目2个（屋顶分布式光伏（一期）、最美风景道项目）。 | 1.紧抓新项目入库，确保10月初完成徽州区体育中心等5处屋顶分布式光伏（一期）项目（总投资1453万）纳统入库、11月初完成徽州文化旅游风景道项目（总投资6400万）纳统。2.做好呈坎龙盘山项目与黄山又园书院项目剩余地块的征地与迁坟工作，加快项目建设。3.全力推进已纳入开工计划项目，紧盯中园供应链二期、灵山和美乡村、呈坎汪村田园康养部落、徽州区分布式光伏（二期）项目，梳理存在的问题，逐一限时解决，力争尽快开工入库。4.协助业主完成呈坎全季酒店、温德姆酒店的前期工作，推进项目的落地与开工。 | 张 宁
31 | 加快全国统一大市场背景下的招商转型，梳理并优化迭代产业激励政策，力促图达通车载激光雷达、中禾新材料等项目签约落地，全年新引进亿元项目21个以上，实际到位资金增长8%以上。 | 目前已落地亿元项目1.5个：呈坎龙盘山项目和中园供应链智慧仓储物流项目，总投资6亿元。 | 1、压实责任、凝聚合力，构建全员招商格局；2、锚定目标、精准发力，优化产业招引结构。主攻工业项目，围绕全区主导产业，瞄准杭州都市圈、长三角等重点区域，以园区产业为依托，靶向招引亿元级以上高质量工业项目；3、优化服务、破解瓶颈，筑牢项目落地保障。 | 张 宁
32 | 大力开展“区长+链长”招商，联动以商引商、场景招商、商协会招商，对龙头企业进行穿透式分析，综合研判本地配套和投资意愿，绘制产业链图谱，精准招引一批“金娃娃”项目，形成“乔木”参天、“灌木”茁壮的产业生态。 | 借助中园供应链项目，以商招商，对接黄山市供销农业发展投资管理有限公司，拟在1期3000㎡钢结构厂房内投入400万元建设保鲜库、冻库等设施，用于农产品、生鲜产品的存储集散，目前双方已签订框架协议，并成立新的运营公司。 | 1.加大优质企业招引力度。紧盯年度任务目标，文旅这块全面整合力量，围绕大灵山、呈坎旅游及交旅融合服务区等项目统筹开展招商工作，进一步完善呈坎工业企业、文旅资源、闲置土地等资源要素的梳理，重点包装 “文旅 + 康养”、“仓储 + 农业” 、“产业园+工业”类项目；2.联系在外乡贤、徽州商会，以商招商，挖掘潜在投资线索，力争招引工作落到实处，取得成绩 | 张 宁
33 | 实施重点领域招商攻坚行动，积极招引“新三样”“人工智能+”等项目，健全招商线索周末提级会商制度，打通招商项目“找、研、谈、落”全流程。 | 围绕“低空经济”，打造呈坎智慧新旅游格局。12月2日，呈坎景区方总考察了北京云智链科技有限公司，有望引进“智慧旅游+低空经济”的项目合作，该公司将于近期前来呈坎就双方合作作进一步洽谈。 | 呈坎镇将全力协助投资方做好项目落地前准备服务工，包括项目可行性、本地资源及配套研判、各部门协调等，争取项目落地。 | 张 宁
37 | 响应国家加力扩围实施“两新”，开展汽车下乡、家电房展等活动，切实提振大宗消费。 | 配合区科技工信局开展“悦享黄山、有奖发票”等活动，对镇域内民宿企业实地走访现场讲解，积极宣传提振消费相关政策，同时积极动员镇村干部加大宣传力度。确保民宿、餐饮等企业对于政策的知晓度达到100%。 | 积极配合市、区开展的各类促进振消费，提振经济活动。 | 张 宁
43 | 深度融入皖南国际文化旅游示范区建设，全年旅游接待量、旅游总收入分别增长12%、14%，力争跻身全国县域文旅融合综合竞争力百强。 | 1.2025年，呈坎景区举办鱼灯夜游活动300余场，无忧园举办主要活动三场；2.灵山村举办长三角绿水青山运动会灵山“花田跑”、大灵山第八届西瓜丰收季等活动。3.协助区级开展环自行车公路赛事、中泰文化节。4.2025年大灵山旅游度假区接待游客25.2925万人次，呈坎景区接待游客169.1203万人次。 | 1、配合文旅体局做好景区景点活动推广活动；2、将持续做好节假日期间车辆引导、游客指引等志愿活动 | 钟文娟
44 | 发挥徽州区文旅资源富集密集的优势，把全域当作一个大景区整体打造，坚持片区化设计、项目化推进、场景化呈现，实施重点文旅项目26个，完成年度投资12.5亿元以上，持续放大“烟雨徽州·诗意田园”形象感召力。 | 1.呈坎（龙盘山）文化旅游综合服务提升项目：计划总投资5亿元，2025年5月对已供地地块开工建设。2.黄山又园民宿2期项目：计划总投资1.2亿元，一期已完成建设投资9000万；3.呈坎全季酒店项目：计划总投资1.2亿元，目前已完成两套效果图设计，并报区资规局待专家论证。 | 1.呈坎（龙盘山）文化旅游综合服务提升项目：计划2026年完成投资1.5亿，未供地块计划在一季度完成项目审批备案、环评、能评、安评、水保等前期手续以及部分项目用地征地。2.黄山又园民宿2期项目：2026年计划完成二期投资3000万，预计工期5个月；3.呈坎全季酒店项目：2026年计划完成主体结构封顶，同步推进幕墙安装及室内初装，达到总工程量的60%。。 | 张 宁 钟文娟
46 | 大灵山片区，以创建国家级旅游度假区为目标，加快乌石运动、蜀源康养、东山农旅等板块错位发展，提升呈坎交旅融合服务区配套水平和域外“无忧园”运营水平，高标准建设呈坎田园康养部落，完成呈坎景区及周边综合整治提升。 | 1.完成灵山精品示范村项目前期准备工作，计划总投资1000万；2.在呈坎东乌石北游服地块投资新建全季酒店，计划总投资1.2亿元；3.持续提升呈坎、大灵山景区及周边环境整治，清理“牛皮癣”、搬离房前屋后堆积物，清运垃圾等；4.对村民讲解员拉客、三轮车载客、商贩占道经营等不良行为进行常态化整治 | 1.灵山精品示范村项目计划于2026年1月完成招投标；2.全季酒店项目：2026年计划完成主体结构封顶等，达到总工程量的60%。3.持续抓好景区及沿线环境卫生维护工作。4.联合区直相关执法部门常态化开展巡查检查，对扰乱旅游秩序行为做到及时发现与制止。 | 余锋标张 宁 钟文娟
51 | 积极培育休闲度假、医疗康养、体育赛事、会展经济、文化服务、创意经济等高端服务业，规上其他营利性服务业营收增长35%以上，服务业增加值增长6%。 | 目前我镇高端服务业项目有：全季酒店-徽州雕刻博物馆店建设项目、呈坎又园、呈坎龙盘山项目；2026拟落地的呈坎全季酒店目前正在做前期准备工作。 | 下一步，由江苏客商与本地企业合作投资，总投资 1.2 亿元，选址呈坎东乌石北游服地块，项目占地30亩，建筑面积14152平方米，在呈坎东乌石北游服地块投资新建全季酒店，建设客房、餐厅、娱乐区等配套设施。目前项目已完成两套效果图设计，并报给区资规局待专家论证，下一步将加快完成资金落实，方案规划设计及施工图设计，力争2026年3月前进场施工，2026年底完成主体结构封顶，约总工程量的60%。 | 张 宁
52 | 聚焦“全域康养”，实施康养产业攻坚行动，积极发展银发经济，总结推广中国平安保险“徽州权益康养产品”模式，以康养思维整合优质资源、盘活闲置资源，深化与OTA、金融保险头部企业合作，探索长三角大城市“旅居直通车”，打造若干旅居康养、全龄颐养、职工疗休养等特色基地，推进中医夜市市场化运作，建设具有影响力的医养康养示范区。 | 1.呈坎易园装修项目：聚焦将易园打造为集康养、会务、住宿为一体的高端度假酒店，项目土建部分已完工，剩余装修部分投资约2500万。2.截至目前收储闲置农房14幢、征地70亩、流转农田370.52亩，目前已基本完成汪村和美乡村精品示范村一般债项目建设；7月4日区级召开策划方案汇报会（9月19日确定策划方案） | 加快上汪村、下汪村、下家碓等自然村人居环境整治，配合推进呈坎田园康养部落专项债项目建设。 | 余锋标
54 | 聚焦“全域研学”，加快建设国际研学会客厅，利用炎培职校徽州校区植入研学营位，探索开发“一站式”研学服务平台，整合联动谢裕大茶博园、徽州雕刻博物馆等优质研学资源，丰富徽州特色精品课程，全年接待研学游增长15%。 | 1.全年镇域接待研学团体27万余人次；2.大灵山旅游度假区申报的《灵山之学“非遗技艺+环保教育+商业实践”》在“2025年安徽省研学旅游‘新产品、新场景、新业态’十佳案例征集遴选活动”中荣获研学旅游“新业态”十佳案例。 | 进一步丰富研学项目，结合呈坎镇域特色打造特色课程 | 钟文娟吴 萍
55 | 聚焦“全域影棚”，深耕“影视+”新赛道，建成洽舍湾网络文学创作小镇，以影视基金撬动更多影视作品来徽拍摄，深化与腾讯等头部企业合作，积极引进高端电竞赛事，完善中型演唱会、音乐节市场化筹办机制，推动更多徽州元素进影视、进游戏、进演艺，全年影视产业营收超3000万元。 | 呈坎（龙盘山）文化旅游综合服务提升项目，致力于打造中短剧拍摄基地、沉浸式文化演艺，项目于2025年5月对已供地地块开工建设。 | 未供地块计划在2026年一季度完成项目审批备案、环评、能评、安评、水保等前期手续以及部分项目用地征地。 | 张 宁 钟文娟
56 | 坚持保护第一、合理利用和最小干预原则，加强历史文化名镇名村街区保护，用好第四次全国文物普查阶段性成果，完善保护名录和分布图，探索建立资源数据库。 | 1.聘请第三方专业机构对镇域内文保单位进行系统检查，查找隐患及时消除；2.对呈坎景区可见范围内摸排出的36处不符合风貌的构筑物，已改造完成35处；3.对灵山村中心村摸排出的23处不符合风貌的构筑物，已改造完成22处。 | 1.镇村协同加大对申报自建房拆改建及装修提升农户的宣传，要求所有重点区域的提升改建房屋必须落实坡屋面加盖小青瓦；2.安排执法队加大巡查力度，严控增量；3.倡导古村落村民通过申请房屋改造的方式对原有的不符合风貌的构筑物进行拆除并提升改造。 | 余锋标 钟文娟 詹九洲
57 | 推进古徽州文化旅游区呈坎、唐模、潜口民宅保护利用和业态升级，做好世界灌溉工程遗产“后半篇文章”。 | 1.聘请第三方专业机构对镇域内文保单位进行系统检查，查找隐患及时消除；2.推出大灵山旅游度假区、呈坎景区夜游活动，推动夜游经济高质效发展 | 1.持续做好呈坎古村保护利用；2.做优景区夜游模式。 | 钟文娟
58 | 积极争取文化传承发展“专精特新”项目，实施历史经典产业振兴项目，推出富有情绪价值的徽州文创必购品，建设“古徽州域名唯一传承地”集中展示空间，力争国家级文化产业赋能乡村振兴试点。 | 1.大灵山旅游度假区雷祖庙会、春祈秋报申报区级非遗项目；2..推出呈坎景区鱼灯巡游文创鱼灯产品 | 1.扩大呈坎鱼灯文创加速破圈；2.积极推动大灵山旅游度假区雷祖庙会、春祈秋报申报市级非遗项目 | 钟文娟
61 | 完成新一轮乡镇财政管理体制改革，强化乡镇政府“财源”意识，建立乡镇培育财源和协税护税激励机制。 | 1.已完成预算一体化系统全面覆盖，组织财务业务人员参加省级培训一次；2.加强干部业务能力培养，2026预算编制已基本完成；3.严格遵守《呈坎镇财务内控制度》 | 1.持续推进新一轮乡镇财政管理体制改革；2.继续加强干部专业能力的培养。 | 吴仁平
63 | 加快政务服务数字化转型，实现更多高频事项“一件事一次办”。 | 1.常态化提供政务网上公开服务；2.对接上级部门，增加硬件设备与岗位人员，开通政务云窗远程服务；3.探索“免照即办”业务模式；4.持续推广线上办事、缴费全流程办理 | 持续以数智赋能赋能政务服务，加快数字化转型，实现“最多跑一次”高效办事。 | 吴仁平
64 | 开展乡镇履职事项清单编制。 | 1.召开动员部署和业务培训会，安排部署清单编制事宜。成立专班集中办公梳理完成1.0版2757项，对照“一目录三清单”、965项收回事项梳理清单评估意见，召开乡镇评估会；2.党委书记带领分管领导逐条评估，梳理完成清单2.0版1470项；3.参加区级集中比对会，梳理完成清单3.0版1425项；4.参加区级集中凝练、“三单”梳理，完成履职事项清单“三单”初稿，基本履职17类114项705条，配合履职14类85项323条，收回事项12类295条，并参加市级集中比对。5.召开镇级履行职责事项清单集中审核会，党委书记带领分管领导逐条审核履职事项和工作事项。强调工作保密纪律，开展集中谈心谈话，安排专人每日开展网络舆情、网络传输等自查整改。6.对照省级抽样、市级调研反馈意见进行修改，完成“三上三下”并通过区委常委会，清单基本履职事项十七类别共116项767条，其中个性履职事项7项、个性工作事项6项、配合事项十五类别共85项364条、上级收回事项十二类别共296项；7.主动公开镇级履行职责事项清单，其中基本履职十五类114项，个性事项7项，配合事项十三类76项，上级收回事项十类282项。 | 按照区级专班指导做好后续配合工作。 | 吴仁平
65 | 聚焦发展中的堵点难点，精准探索“微改革”。 | 持续探索推进“微改革”。鼓励支持本地居民利用闲置房屋发展民宿、特色餐饮、农副产品销售、旅拍等新业态，丰富旅游业态，增加游客体验感。目前参与旅游的经营主体近150家。 | 推进呈坎全季酒店、杨干周林田田园康养社区、呈坎田园康养项目、里塘野奢旅居项目、容溪马家寨民宿集群、灵山方家坞的招商及文旅业态打造。 | 张 宁
68 | 主动融入国家总体外交，发挥西溪南国际交流合作基地作用，拓展国际友好镇村、景区，办好国际村BA、中泰文化交流等活动，提升徽州国际影响力。 | 2025年8月，大灵山旅游度假区成功办好中泰文化节分会场活动 | 持续配合区文旅体局开展相关文化交流活动。 | 钟文娟
73 | 加大批而未供、闲置和低效土地处置盘活利用力度，保障重大项目用地需求。 | 已完成石川村停车场项目、汪村旅游集散中心项目供地手续。 | 正在办理容溪村创业中心及附属停车场项目、灵山村民活动中心等项目供地手续 | 詹九洲
76 | 牢牢守住“两个确保”底线，全域推进承包地二轮延包，改造提升高标准农田3000亩，毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果，加强农村低收入人口常态化帮扶。 | 1.扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，全镇开展上户摸底核实3621户，其中四村、容溪、石川、灵山完成在家人员网签980户，占任务的27%，汪村、呈坎、杨干正进行公示中；2.全年改造提升高标准农田3000亩 | 有序推进各村开展农村土地承包到期后再延长30年工作。 | 朱宏辉
77 | 粮食播种面积稳定在5.98万亩以上。 | 已完成。全年高质效完成呈坎镇粮食播种面积任务量9010亩。 | 开展来年春耕春种工作，积极完成2026年任务量 | 朱宏辉
78 | 树牢“无规模不经济”理念，集中精力做强“茶花蜜香”产业，优化提升黄山毛峰茶产业大脑功能，发挥徽州贡菊研究院产学研带动作用，力争四项农业主导产业产值增长6%以上。 | 1.完成茶园绿色防控面积7800亩；2.开展茶产业大脑项目实施11000余亩。 | 1.推进“皖南中蜂”特色单品全产业链高质量发展；2.开展“汪蜂部落”项目建设；3.开展推进“皖南花猪”特色单品全产业链高质量发展，启动推动“皖南花猪谷”项目；4.持续推进茶产业大脑项目实施，开展茶园绿色防控；5.启动夏秋茶综合利用工作 | 朱宏辉
79 | 创建并有效推广农产品区域公用品牌。 | 正在持续对接推进“灵山贡米”申报注册国家地理标志证明商标工作 | 持续跟进市、区两级农业农村局，积极协助做好数据采集、基层服务工作。 | 张 宁 朱宏辉
81 | 学习运用“千万工程”经验，高标准完成3个省级精品示范村和2个省级中心村建设，力争新建4个省级精品示范村、2个省级中心村，创建美丽宜居自然村庄10个以上，形成乡村建设梯次推进格局。 | 1.汪村村和美乡村精品示范村一般债项目已基本完成建设，正在持续推进下汪村、下家碓风貌整治提升，目前已完成房前屋后、乱堆乱放清理75处，拆除无功能建筑13处，清理建筑垃圾50余吨，清理河塘沟渠12处长1000余米；2.灵山村和美乡村精品示范村已完成申报，其一般债项目已完成可研及初设评审，于2025年12月22日挂网招标。 | 1.完成下汪村、下家碓风貌整治提升工作，同步开展验收前资料准备；2.灵山和美乡村精品示范村一般债项目预计2026年1月13日开标、2月中旬全面开启项目建设。 | 余锋标
82 | 扩面运用“384”工作法，联动推进“共富计划”，开展乡创客引育行动，确保村集体经营性收入、经营收益50万元以上村分别达90%、40%以上。 | 1.2025年，全镇7个村共实现经营性收入551.81万元、经营收益396.89万元；2.全年7个村经营性收入皆超过50万元。 | 进一步谋划实施“共富计划”和乡村创客引育行动，持续推进村集体经济增收。 | 余锋标吴仁平
89 | 拓展“一核两翼四片区”框架，有序组织乡镇村详细规划和村庄规划编制报批，推进海绵城市、交通路网等专项规划编制。 | 已完成杨干村、容溪村、汪村村、灵山村村庄规划编制工作。 | 正在进行四村、石川村村庄规划成果报批审查 | 詹九洲
90 | 加快推进城乡基础设施互联互通、呈坎35kV输变电工程等项目建设。 | 已完成，目前成功投产运营。 | 正常运营呈坎35kv输变电工程 | 张 宁
92 | 巩固提升县域商业体系建设成果，完善区、乡、村三级商业体系及物流配送体系，补齐农村商业设施短板。 | 推进电商物流站点建设及运维。 | 持续做好电商物流站点日常运维。 | 张 宁
95 | 持续深入打好污染防治攻坚战，清单化、闭环式推进中央和省生态环保督察交办信访件及反馈问题“清零”销号，做好省大气帮扶反馈问题整改，常态开展突出生态环境问题大排查大整治，深入开展群众“家门口”生态环境问题专项整治，让老百姓切身感受到生态环境质量在改善。 | 1.全年完成突出生态环境自查问题18个，均已整改到位；2.开展群众“家门口”生态环境问题专项整治，清理“牛皮癣”广告、设置垃圾桶等 | 1.重点关注相关信访及反馈，及时核实整改；2.持续开展自查工作，上报系统并整改销号；3.持续开展群众“家门口”生态环境问题专项整治 | 张 宁 熊 枫
96 | 实施新一轮重点企业废气深度治理，提升化工园区大气智能化监管能力，加快推进燃煤锅炉超低排放改造等项目，启动“无废城市”建设，谋划一批大气、水污染防治项目，确保PM2.5平均浓度低于24微克每立方米，空气优良率达98%，水质达标率100%。 | 1.协同开展企业环保检查5家，督促企业进行问题整改；2.进行访企开展环保宣传，引导树立环保理念 | 1.常态化开展环保检查；2.加强工业园区企业对接，引导使用环保智能设备 | 张 宁 熊 枫
98 | 持续推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。 | 1.完成四村、汪村、呈坎村河道清於；2.每半月对众川河生活垃圾进行打捞；3.全年配合打击非法采砂2次；4.完成四库水库放水涵和底涵检修。 | 1.强化巡河工作，发现问题解决问题；2.加强防汛工作，进一步巡查河道堵点，发现即清理。 | 张 宁 赵敬献朱宏辉陈铁牛熊 枫
99 | 严格落实覆盖全域全类型、统一衔接的国土空间用途管制和规划许可制度，严格自然资源领域执法。 | 已完成呈坎镇国土空间总体规划（2021-2035）编制工作，并经市政府批复同意。 | 持续强化自然资源领域严格执法 | 詹九洲
101 | 深化林长制，坚决打赢松材线虫病防治歼灭战，做到死亡松树数量、疫情发生面积、疫情小班数量“三下降”。 | 1.完成2025年度松材线虫病秋季普查，共2045个小班，面积91733.02亩，发现全镇有558个小班，有枯死松树2118株，取样送检56株。其中9个疫情发生小班发现病死松树30株，疫情面积972.71亩。2.开展2025-2026年度枯死松树除治，截止12月底4个标段已除治了2.6万余株。 | 1.3月底前完成2025-2026年度枯死松树除治集中除治；2.开展2025-2026年度健康松树打孔注药。 | 陈铁牛
102 | 实施丰乐水库及周边水体生态环境治理与修复项目。 | 1.目前呈坎段容溪村外曹护坝工程已完工；2.生态缓冲带构建工程已完成呈坎段护岸；3.已完成车门滩农村污水改造，呈坎段农村污水已完成。 | 继续实施生态护岸构建工程 | 张 宁 赵敬献熊 枫
103 | 加快推进自然保护地整合优化，持续加强湿地保护修复。 | 1.开展松材线虫病日常监测，发现新发生枯死松树324株；2.开展疫木执法检查，共检查农户房前屋后是否有松柴347户次，收缴焚烧松柴1.85吨。 | 1.常态化开展松材线虫病日常监测。2.常态化开展疫木执法检查。 | 陈铁牛
104 | 完成生物多样性本底调查评估，启动“美丽徽州”建设。 | 按要求做好生物多样性本底调查评估 | 持续做好生物多样性本底调查评估工作 | 张 宁 熊 枫
105 | 深度参与建设新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区。 | 在全镇建设9个生态美超市，全年正常运营，累计总开户数4644户，完成兑换7265人次，兑换垃圾58.9吨，兑换生活用品金额193781.1元。 | 做优生态美超市日常兑换工作，持续开展新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区宣传活动。 | 陈铁牛
107 | 深化主要农作物绿色防控，完成中央财政秸秆综合利用重点县项目建设，力争畜禽粪污和主要农作物综合利用率分别达91%、94%以上。 | 1.全年镇域内秸秆资源化利用收储累计达500吨；2.完成畜禽粪污和主要农作物综合利用率分别达91%、94%以上任务目标。 | 1.一体推进农作物收获、秸秆粉碎及还田工作，提高农业作业效率；2.高质效完成任务目标 | 朱宏辉
108 | 深化排污权交易改革，加快“以竹代塑”产业发展，拓宽绿水青山向金山银山的有效转化之路。 | 配合开展排污权工作，探索推进以竹代塑产业发展。 | 配合做好排污权工作，推进以竹代塑产业发展。 | 张 宁 熊 枫
110 | 常态开展争创绿色家庭、学校、社区等活动，让绿色低碳生活方式成为风尚。 | 常态化进景区、学校、家庭开展环保宣传，提升村民环保意识。 | 继续做好日常环保宣传工作。 | 张 宁 熊 枫
111 | 完善区领导阅批领办“12345”热线诉求制度。 | 每日及时签收“12345”平台热线呈报主要领导批办，根据批办意见转相关责任领导处理，督促责任领导及经办人员限期内办理并答复反馈。2025年全年办结平台热线800余件。 | 进一步提高12345热线办理质效，第一时间做好热线的签收转办，督促经办人员及时沟通联系、调查处理并答复反馈，针对重复件问题，积极采取措施推进化解。 | 吴仁平
114 | 全面推进基本医保全民参保，深化医保支付方式改革，落实低保对象、特困人员保障标准动态调整，加快构建社会救助服务多元供给格局。 | 1.全面推进基本医保全面参保，截至目前2026年已参保9961人；2.深化医保支付方式改革：目前黄山市区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP)、按床日付费、按人头付费等支付方式；3.已完成16户低保对象保障标准动态调整。 | 1.继续做好新生儿落地参保及职工五险断保续保工作。2.加强政策宣传、优化服务流程，提高参保积极性，确保应保尽保。3.对符合条件对象将继续落实动态调整政策，通过各种渠道开展“应保尽保、应纳尽纳”，构建社会救助服务多元供给格局。 | 吴 萍
117 | 巩固全国义务教育优质均衡发展区建设成果，加快城乡义务教育一体化发展，创优教育集团化办学，改善农村学校、教学点办学条件。 | 1.更换教职工（班主任、中层干部）办公电脑29台，提高工作效率。2.采购农家肥50袋，改善校园劳动基地土质环境。3.引进社会教学资源，邀请灵山手艺人进校进课堂开展竹编技艺学习，每周一次。4.扎实有效开展2名特殊学生送教上门服务工作 | 1.争创省级乡村温馨校园；2.建设校园气象站。 | 吴 萍
118 | 实施安心托幼行动，建成城北丰乐幼儿园、西溪南中心幼儿园和竦塘分园，公办幼儿园在园幼儿达70%，普惠性幼儿园覆盖率超90%，创建学前教育普及普惠区。 | 1.幼儿园操场塑胶更换已完成。2.沙池已建造完成并投入使用。3.幼儿园各项功能室正常使用并安排在平时课程内。4.安全卫生活动每学期按照时间节点正常开展活动。 | 继续双普建设，并结合导师制+更好的安排教研活动，幼儿园种植园改造正在筹划中。 | 吴 萍
122 | 落实推进人口高质量发展和促进生育政策。 | 1.发放生育补贴。摸底发放2024年度第四季度和2025年第一季度生育补贴共计九户，发放补贴34000元；2.国家育儿补贴实施后，积极宣传引导辖区群众申领国家育儿补贴，已完成205人员补贴资金发放；3.提升优生优育服务水平，保障母婴安全，2025年全年呈坎镇完成孕前优生健康体检30对，发放叶酸29人，产前筛查率95%；4.开展生育政策宣传，对新出生、新出生人口等育龄群众开展优生优育访视，传播优生优育相关知识。 | 继续做好生育补贴发放工作。 | 吴 萍
124 | 守牢不发生系统性风险底线，有效防范化解重点领域风险。 | 1.开展非法集资专项整治及宣传；2.强化精神病患者、安置帮教人员关心与管控；3.强化安全生产检查与管控 | 持续抓好金融风险管控、安全生产监管、社会稳定维护。 | 张 宁
125 | 做实“徽州解忧”品牌矩阵，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，高标准完成“八五”普法验收。 | 1.全年累计化解纠纷140件，调解成功率100%。2.做优呈坎“无忧茶室”善治品牌，在茶香中释法明理，化解矛盾。 | 加强矛盾纠纷源头预防和多元化解机制建设，提升调解效能。 | 张 宁华 庆
126 | 高度重视初信初访，健全群众诉求即收即办机制，全面推进信访工作法治化。 | 1.每月定期召开信访工作联席会，部署安排信访维稳和平安建设工作。2.加强开展各村矛盾纠纷和不稳定因素排查,截至目前为止接待群众来访109人次，帮助来访群众帮决问题65个，受理上级交办信访件22件，办结及时率100％。 | 严格按照《信访工作条例》有关规定，规范信访案件查处情况的上报程序。及时、妥善、负责地处理好群众来信来访，对重大信访案件，做好督查工作；对交办的信访案件，按时办理办结，切实把工作做早、做细、做实。 | 张 宁
128 | 深化安全生产治本攻坚三年行动，抓好城镇燃气、人员密集场所、道路交通等25个重点领域安全隐患排查，不断提升本质安全水平。 | 1.开展燃气安全检查48次，发现并整改7处安全隐患；2.开展道路巡查127次，新增安全护栏70余米，更换新增凸面镜6处，修复破损路面200余米，新增减速带12米 | 继续开展安全生产检查，发现问题及时处理。 | 陈铁牛詹九洲
129 | 把握山区水旱灾害规律，加强地质灾害隐患点综合治理，提升防灾减灾救灾能力。 | 已完成四村、汪村清於工作，目前河道通畅 | 1.做好日常隐患排查工作；2.加强防灾减灾救灾能力 | 赵敬献陈铁牛詹九洲
130 | 完成阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治。 | 推动完成镇域内石川段下河道路清於整治工作 | 加强工程后期保护工作 | 赵敬献
132 | 支持基层武装、国防动员、后备力量建设。 | 组建呈坎镇应急排30人，全年完成兵员征集4人，初步完成基层武装规范建设，并通过市、区两级验收。 | 组织开展2026年度兵役登记、征兵宣传、潜力调查等工作 | 赵敬献