关于印发《呈坎镇2021年度松材线虫病秋季普查工作方案》的通知

各村党（总）支部、村委会、镇直有关单位：

根据区松材线虫病防疫指挥部办公室《关于开展2021年度松材线虫病秋季普查工作的通知》松防指办〔2021〕11号文件要求，为扎实推进五年攻坚行动计划提供准确可靠的疫情数据，结合本镇实际，现将《呈坎镇2021年度松材线虫病秋季普查工作方案》印发给你们，请各村高度重视，切实履行林长松材线虫病防控职责，积极主动配合做好我镇2021年度松材线虫病秋季普查工作。

  中共黄山市徽州区呈坎镇委员会

黄山市徽州区呈坎镇人民政府
2021年9月16日
抄送：区松防指办

呈坎镇2021年度松材线虫病秋季普查

工作方案

为保护我镇松林资源，及时精准查清松材线虫病疫情发生情况，为扎实推进五年攻坚行动计划提供准确可靠的疫情数据，切实做好2021-2022年度枯（病）死松树精准除治工作，特制定本工作方案。

一、组织领导

为确保松材线虫病普查工作的顺利开展，取得实效。成立呈坎镇松材线虫病秋季普查领导组，组长焦志龙、宫德晟，副组长：朱宏辉，成员：余锋标、洪慧、吴仁平、程天柱、赵敬献、钟文娟、姚立君，负责普查工作的组织领导。成立呈坎镇2021年度松材线虫病秋季普查工作专班，组长朱宏辉，成员姚立君、方国华、王非，具体负责普查工作的实施。

二、普查事项

（一）普查目的

全面了解枯死松树发生情况和数量，并通过取样镜检，准确掌握疫情发生情况和疫情分布面积，为今冬明春除治枯（病）死松树方案制定、项目招投标、精准除治，扎实推进五年攻坚行动提供数据支撑。

（二）普查范围

全镇范围内的所有松树分布区，逐个小班进行全面调查，特别要对松材线虫病疫情发生小班区域周围、与毗邻疫点交界林地，平时关注较少的高山、远山的松林实施重点调查和详查，确保实现普查全覆盖无盲区。

（三）普查时间

秋季普查自9月15日开始至10月15日结束（9月15日-10月12日为外业调查阶段，10月13日—14日为内业统计阶段，10月15日上报普查结果）。

（四）普查内容

以森林资源一张图小班为基础，查清全镇松材线虫病疫情分布情况，枯（病）死松树分布地点、小班号、小班面积、枯（病）死株数，对每株枯（病）死松树进行精准定位，编制全镇疫情小班分布、病死松树分布图表。

（五）普查方法

为确保数据准确，根据上级统一安排，本次2021年松材线虫病秋季普查通过社会购买服务方式采取使用“林草生态网络管理感知系统松材线虫病疫情精细化监管平台”及其手机端调查 APP开展精确普查。由中标公司按规程开展外业普查调查，镇工作专班做好监督检查、指导协调、样品上报及数据统计上报工作。

1、踏查

严格按照《松材线虫病防治技术方案》规定的技术要求开展普查工作。采取目测或者使用望远镜、无人机航拍等方法观测，对全区所有松松分布区小班，逐个小班进行全面调查，实现全覆盖无盲区，填写《黄山市徽州区2021年松材线虫病秋季普查外业踏查表》。调查有无枯死松树，或者出现针叶褪色、黄化、枯萎以及呈红褐色等松针变色症状的松树。一旦发现松树枯死、松针变色等异常情况，应当立即详查。
2、详查。在踏查中如发现有枯死松树，则以小班为单位做进一步详查，登记小班因子，查明小班内的枯死松树树种、数量、精准定位、枯死面积、枯死原因、是否有天牛危害等情况，及时实际工作需要进行取样镜检工作，填写《黄山市徽州区2021年松材线虫病秋季普查外业详查表》。一旦确认感染松材线虫病，要详细调查疫情发生地点、寄主种类、发生面积（以小班为单位统计，四旁松树的发生面积按每100株松树折算为1亩统计）、病死松树数量、林分状况，以及传入途径和方式等情况，并对病死松树进行精准定位，绘制疫情分布示意图和疫情小班详图。

（六）疫情确认

新增异常小班的样本，由区林检机构鉴定确认。
（七）统计上报

以村为单位统计松林面积和实施调查面积，疫情发生面积以小班为单位统计，不能以小班统计发生面积的以实际发生面积统计，四旁松树的发生面积以折算方式统计。调查统计病死松树数量时，需将疫情发生小班内的枯死松树一并纳入病死松树进行调查和统计。
（八）材料归档

要对枯（病）死松树的发生地点、发生数量、取样地点、踏查、详查等外业调查的笔录、表格、照片进行及时整理，同检测结果等内业材料一并归档保存，确保疫情监测普查情况可溯可查。

三、责任分工

1、各联村镇级副林长要高度重视普查工作，做好所联村普查工作的组织、领导和协调、保障工作，确保我镇秋季普查工作顺利开展。

2、各村林长要根据普查工作需要，组织安排各村专职副林长、护林员、村民小组长主动参与普查工作，根据普查工作需要，做好普查向导及群众协调工作。

3、镇普查工作专班要强化普查中标公司的业务指导、旁站监督及核查验收工作，做好样品报检、数据整理、精细化监管平台数据管理、材料归档、总结上报等工作。

1

